## Transparencia y Acceso a la Inf
LOGO | INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2022
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Transparencia y Acceso a la información Ciudadana | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Garantizar para los ciudadanos la disponibilidad permanente, actualizada, de manera clara, gratuita y en los plazos legales, de información pública que obra en la Institución.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2022
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Publicidad de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones . | Ciudadanía con posiblidad de acceder a informacion actualizada acerca del uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones durante los 12 meses del año | Solicitud a la Dirección de Recursos Humanos para la remisión del insumo | Correo electrónico o Memos internos | Correo electrónico o Memos internos
|  | Carga mensual y actualizada de los datos propios, respecto a nómina de funcionarios, montos percibidos y concepto de cada monto, en el portal web de la institución | % de cumplimiento de la ley 5189/14 Esto podría medirse a través de las publicaciones que realiza la SFP | Revisión de página Web: http://www.dinapi.gov.py dentro de la pestaña "Transparencia Activa" | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
Gestión para el acceso a la información pública | Acceso a la información pública garantizado en los plazos y las formas señaladas, conforme lo establecido en la Ley 5282/2015 y el Decreto Presidencial Nº 4064/15 “Por el cual se reglamenta la Ley 5282/14” | Seguimiento de solicitudes y carga de información en portal único de información | Número de respuestas de pedidos de acceso a la información pública incorporados a la página web | Informe final detallado sobre respuestas | bar: 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Participación Ciudadana
LOGO | INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2022
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Participación Ciudadana | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: Fortalecer la participación efectiva de la sociedad civil en los procesos de fomento de la integridad y la transparencia en la institución pública, a través del establecimiento de un eficiente sistema de información pública, la concienciación ciudadana y la promoción de una cultura fundada en los valores éticos
D- PLAN ANUAL AÑO: 2022
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Que la ciudadanía pueda tener conocimiento sobre los distintos tipos de informaciones publicas y las gestiones de la DINAPI | Ciudadanía con posiblidad de acceder a informacion actualizada acerca del uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones como las demas informaciones públicas con realción a la Institución durante los 12 meses del año | Carga mensual de las informaciones publicas exigidas en la ley 5282/14 | : % de cumplimiento de la ley 5282/14 a través de los indicadores que realiza la SENAC | Pagina web de DINAPI | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Carga mensual de las informaciones publicas exigidas en la ley 5189/14 | : % de cumplimiento de la ley 5189/14 a través de los indicadores que realiza la SFP | Pagina web de DINAPI | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Publicación de video proyección del informe de Gestión | Visualizaciones del video | Video Publicado
X
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Rendición de Cuentas
LOGO | INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2022
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Rendición de Cuentas | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Promover las políticas públicas y la ejecución de programas orientados a incrementar el compromiso ético, el fortaleciendo de las prácticas institucionales, la transparencia y los valores de la función pública, con un enfoque abierto a la participación ciudadana, con vocación para rendir cuentas sobre acciones y compromisos que se generen con la ciudadanía.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2022
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Promover la Socialización del procedimiento de Acceso a la Información a la ciudadania | Publicación trimestral en la pag web institucional de la Matriz de Rendición de Cuentas al ciudadano | Recopilación de datos de las distintas areas intervinientes para la elaboracion | Matriz Trimestral de Rendición de cuentas al ciudadno | Pagina Web Institucional
[8 empty] | X |  |  | X |  |  | X
| Informe de Gestión Anual por parte de la Máxima Autoridad de la DINAPI | Audiencia publica de Informe de Gestión Anual por parte de la maxima autoridad de la DINAPI | Informe de Rendición de Cuentas en base a las actividades efectivamente implementadas por la Institución a lo largo del año 2022 | Informe de Rendición de Cuentas transmitido en las redes sociales de la institución
X
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Integridad y Ética Pública
LOGO | INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2022
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Integridad y Ética Pública | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Desarrollar políticas públicas y lineamientos que permitan implementar las prácticas de la integridad y la ética pública en las instituciones, orientadas a la satisfacción ciudadana.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2022
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Continuar con la implementación y publicidad del Código de Etica y el Código de Buen Gobierno | Montitorear el cumplimiento de las disposiciones de ambos codigos por parte de los funcionarios de la institución | Procesar denuncias por eventuales infracciones | Numero de denuncias por eventuales infracciones | Informe final y detallado de infracciones
[5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Socializar los Codigos de Etica y Buen Gobiernos entre los funcionarios de la Institución | Remitir vía correo electrónico ambos codigos a todos los funcionarios | Dar a conocer e instar al cumplimiento del Código de Ética y Código de Buen Gobierno | Correo electrónico de remisión
X
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Gestión Riesgo de Corrupción
LOGO | INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2022
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Riesgos de Corrupción | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Desarrollar el mapa de riesgo institucional, documento orientador en los mecanismos de prevención en las gestiones institucionales a fin de evitar hechos de corrupción
D- PLAN ANUAL AÑO: 2022
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Identificar las debilidades de DINAPI en cuanto a departamentos o etapas del proceso administrativo más suceptibles a hechos de corrupción | Invitación a los responsables de todas las areas de la DINAPI a participar del Taller de Capacitación para elaboración de Mapas de Corrupción a ser dictado por la SENAC | Correo electrónico exttendiendo la invitación | Taller de Capacitación dictado por SENAC | Listado de Asistentes al taller de capacitación elaborado por la UTA
X
| La DINAPI contará con un Mapa de Riesgo de Corrupción de los principales procesos institucionales | Finalizar la confección del Mapa de Riesgo de Corrupción iniciado en 2017 en coordinación con las distintas areas encargadas de los procesos principales en base al Taller a ser dictado por SENAC | Mapa de Riesgos DINAPI aprobado por la Máxima Autoridad Institucional | Documento Elaborado
X
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Gestión de Denuncias e Investig
LOGO | INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2022
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Denuncias e Investigación | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Implementación del Sistema Informático de Seguimiento y Portal de Denuncias en la institución, a fin de disponer de canales efectivos de recepción e Investigación de denuncias por supuestos hechos de corrupción y la sanción de los responsables
D- PLAN ANUAL AÑO: 2022
1- OBJETIVO | 2- ACCIÓN | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Correcto funcionamiento del sistema de Denuncias de DINAPI , a traves del portal web de la institución, en donde los usuarios y el ciudadano común pueda realizar denuncias de supuestos hechos de corrupción | Analizar el correcto funcionamiento de los mecanismos de recepción de denuncias sobre supuestos hechos de corrupción que involucren a la DINAPI o sus funcionarios | Solicitar infomes a los departamentos que intervienen en el proceso de Denuncias de DINAPI | Numero de denuncias recibidas y procesadas | Informes recibido por la UTA
X
|  | Elevar Memo a la M.A.I. sobre los informes recepcionados de los departamentos intervinientes y solicitar modificaciones en caso de ser necesario | Numero de denuncias recibidas y procesadas | Memo remitido de la UTA a la M.A.I. | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
Facilitar la realización de denuncias ciudadanas | Ciudadanos utilizan el portal como medio para realización de denuncias de supuestos hechos de corrupción | Difusión a través de redes sociales y portales institucionales de portal de denuncia | Número y frecuencia de publicidad de gacetillas de información acerca del portal de denuncias de corrupción | Informes de monitoreo del Departamento de Atención al ciudadano | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## RESUMEN
Resumen de Actividades Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2022
COMPONENTES | Nº de Actividades Previstas su realización año 2022 | Nº de Actividades Previstas su realización Enero a Junio 2022 | Nº de Actividades Previstas su realización Julio a Diciembre 2022
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 3 | 2 | 1
2- Participación Ciudadana | 3 | 2 | 1
3- Rendición de Cuentas | 2 | 1 | 1
4- Integridad y Etica Pública | 2 | 1 | 1
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 2 | 1 | 1
6- Gestion de Denuncias e Investigación | 3 | 2 | 1
TOTAL DE ACTIVIDADES | 15 | 9 | 6
|  | 60% | 40%

## RESUMEN 1ER AVANCE
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2022
COMPONENTES | Nº de Actividades previstas para su realización Enero a Junio 2022 | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2
2- Participación Ciudanana | 2
3- Rendición de Cuentas | 1
4- Integridad y Etica Pública | 1
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 1
6- Gestion de Denuncias e Investigación | 2
TOTAL DE ACTIVIDADES | 9
|  | % | % | %
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año.
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado y se planifica su ejecución para el siguiente semestre, año o no se prevé su realización.

## RESUMEN 2DO. AVANCE
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2022
COMPONENTES | Nº de Actividades Previstas su realización Julio a Diciembre 2022 | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 1
2- Participación ciudadana | 1
3- Rendición de Cuentas | 1
4- Integridad y Etica Pública | 1
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 1
6- Gestion de Denuncias e Investigación | 1
TOTAL DE ACTIVIDADES | 6
|  | % | % | %
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año.
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado y se planifica su ejecución para el siguiente semestre, año o no se prevé su realización.