## 1) Transparencia y Acceso a la
INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual | [16 empty] | 7-Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Transparencia y Acceso a la información Ciudadana | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Garantizar el derecho de acceso a la información pública
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Garantizar el derecho de acceso a la información pública | Cumplimiento de la transparencia activa conforme a la Ley 5282/14 y a la Ley 5189/14 | Publicar la información mínima obligatoria según la Ley 5282/14 y la Ley 5189/14 | Nivel de cumplimiento de transparencia activa | Portal de transparencia activa de la SENACy de la SFP | [12 empty] | Cumplido | Finalizado | SENAC https://transparencia.senac.gov.py/portal | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
SFP https://www.sfp.gov.py/vchgo/index.php/noticias-2-4/monitoreo-de-la-ley-518914
| Cumplimiento de la transparencia pasiva de la Ley 5282/14 | Responder en tiempo y forma los pedidos de información pública | Cantidad de respuestas a pedidos AIP | Portal Unificado de Información Pública | [12 empty] | Cumplido | Fueron respondidos todos los pedidos de Información Pública. Enero Cantidad de solicitudes: 3 Cantidad de respuestas: 3 Febrero Cantidad de solicitudes: 1 Cantidad de respuestas: 1 Marzo Cantidad de solicitudes: 1 Cantidad de respuestas: 1 Abril Cantidad de solicitudes: 0 Cantidad de respuestas: 0 Mayo Cantidad de solicitudes: 2 Cantidad de respuestas: 2 Junio Cantidad de solicitudes: 2 Cantidad de respuestas: 2 | Portal Unificado de Información Pública https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/solicitud/list | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscintamente dicha situación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscintamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscintamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscintamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## 2) Participación Ciudadana
INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Participación Ciudadana | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: Promover mecanismos de participación ciudadana
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Fomentar la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | Promover los espacios de participación de la ciudadanía en la gestión de los asuntos | Realizar audiencias públicas con grupos de interés de DINAPI | Cantidad de personas participantes | Informe y/o publicación de la actividad | [12 empty] | Cumplido | Durante el primer semestre se ha llevado a cabo otra mesa de dialogo/audiencia pública temática con los Agentes de Propiedad Intelectual. | Resumen ejecutivo - 1ra Audiencia Pública con Agentes de Propiedad Intelectual https://drive.google.com/file/d/1BSHWbhSGt70ADXx3FSlvCxuJkeJPLN1h/view?usp=drive_link | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscintamente dicha situación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscintamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscintamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscintamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## 3)Rendición de Cuentas
INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Rendición de Cuentas | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Cumplimiento del Decreto 2991/19
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Garantizar la rendición de cuentas al ciudadano | Aprobar el Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano | Elaborar el Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano, conforme al Decreto 2991/19 | Plan de RCC elaborado | Acto Administrativo de aprobación | [12 empty] | Cumplido | El plan y cronograma de Rendición de cuentas al ciudadano de la DINAPI, fue aprobado por resolución DINAPI No 103/2024. “Por el cual se aprueba el plan y cronograma de rendición de cuentas al ciudadano de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). Correspondiente al ejercicio fiscal 2024 | Res Nro 039/2024 "Por el cual, se ratifica la conformación del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano" https://drive.google.com/file/d/1z2_r3_bMepCscx62Aq11TE5M8YT8mv0_/view?usp=sharing | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
Resolución Nro 103/2024 "Por el cual, se aprueba el plan y cronograma de rendición de cuentas ejercicio fiscal 2024) https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/assets/archivos-pdf/103-RES.-DINAPI-APROBACION-DEL-PLAN-Y-CRONOGRAMA-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-EJERCICIO-FISCAL-2024-..pdf
| Garantizar el proceso de rendición de cuentas | Elaboración de los informes | 4 Informes elaborados | Informes RCC | [12 empty] | Cumplido | Se ha elaborado y publicado el primer informe trimestral de Rendición de cuentas al ciudadano, correspondiente al ejercicio 2024 | Primer Informe Trimestral RCC https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/assets/Rendicion-de-Cuentas/Matriz-Rendicion-de-Cuentas-Enero-a-Marzo-2024.xlsx | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscintamente dicha situación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscintamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscintamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscintamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## 4)Integridad y Ética Pública
INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Integridad y Ética Pública | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Promover cultura de la integridad
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Promover la cultura de la integridad en DINAPI | Difusión y socialización de valores éticos vigentes | Talleres de sensibilización y socialización y capacitaciones | 80% de los funcionarios de DINAPI sensibilizados y/o capacitados | Informe o publicaciones sobre las actividades realizadas | [12 empty] | Cumplido | Sensibilización y socialización de los valores éticos de transparencia, integridad y rendición de cuentas por medio de los talleres denominados "Mecanismos y Marco Legal de Transparencia, Rendición de Cuentas y Anticorrupción en DINAPI", primera y segunda edición. | Resolución Nro 297/2024 "Por la cual, se declara la obligatoriedad del taller" https://drive.google.com/file/d/1qz0Mch7sMk4mLQGpc8pgZ8kbfmqc0hbb/view?usp=drive_link | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
Memo UTA Nro 18/2024 "Informe sobre participación de funcionarios en el taller de UTA" https://drive.google.com/file/d/1GkTtvtU0dufoa3oL4u2MzKYEJIgQ2Yuy/view?usp=drive_link | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO mar
Planilla de asistencia de las 2 ediciones del Taller: https://drive.google.com/file/d/1n0_haTcQWoHMEKSwsTHCOtj159ucILqK/view?usp=drive_link | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO mar
[18 empty] | Bajo la coordinación de UTA, se está impulsando además, la actualización de los Comités de Ética y Buen Gobierno para el presente ejercicio fiscal. | Noticia DINAPI: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/noticias/detalle-noticia?idNoticia=426 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO mar
Noticia DINAPI: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/noticias/detalle-noticia?idNoticia=434 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO mar
Memo UTA Nro 13/2024 "Propuesta de actualización del Código de Ética" https://drive.google.com/file/d/1H2gbjmJvYkLwlLfD0UUjjwXlSYCNyJQS/view?usp=drive_link | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO mar
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscintamente dicha situación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscintamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscintamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscintamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## 5) Gestión Riesgo de Corrupción
INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Riesgos de Corrupción | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Promover la cultura de gestión de Riesgos de Corrupción
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Promover la cultura de gestión de Riesgos de Corrupción en DINAPI | Elaborar el mapa de riesgo de corrupción de DINAPI | Seleccionar un proceso | 1 proceso seleccionado | Informe | [12 empty] | Cumplido | Para seleccionar el proceso, se han realizado jornadas de sensibilización y difusión de la herramienta como mecanismo preventivo. Asimismo, se ha llevado a cabo un proceso participativo para la selección del “proceso priorizado” a ser mapeado en el ejercicio fiscal 2024. Todo esto con el objetivo de asegurar el apoyo de las áreas que serán mapeadas. El proceso priorizado con mayor cantidad de proponentes, está pendiente de su formalización vía acto administrativo, para poder avanzar a la siguiente etapa. | Informe Mapa de Riesgo de Corrupción en la DINAPI https://drive.google.com/file/d/1kzsnnQrnCJrq7dH4SlYqoHIAHdXT-1VA/view?usp=drive_link | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Identificación, valoración, análisis de probabiliad de impacto y medidas de mitigación del riesgo de corrupción | Cantidad de riesgos detectados y medidas de mitigación establecidas | Mapa elaborado | [12 empty] | No iniciada | Esta actividad ha sido reprogramada para el segundo semestre porque el proceso de selección ha implicado una fase de sensibilización, además, ha sido participativo, la organización del proceso llevó más tiempo de lo previsto.
[12 empty] | X | X | X
|  | Seguimiento y Monitoreo de las medidas de mitigación | Seguimiento dentro del semestre de las actividades de mitigación del riesgo detectado | Informe | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscintamente dicha situación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscintamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscintamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscintamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## 6) Gestión de Denuncias e Inves
INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Denuncias e Investigación | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Promover canal de denuncia
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Promover canal de denuncia | Socializar la existencia y funcionalidades del Portal de Denuncias Anticorrupción "denuncias.gov.py" | Difundir el Portal de denuncias anticorrupción y sus funcionalidades a través de los canales de difusión de DINAPI | Cantidad de publicaciones realizadas | Informe de la difusión realizada | [12 empty] | Cumplido | Desde el mes de febrero se realizaron actividades de difusión, a través de varios medios, tanto internos como externos, sobre la existencia y funcionalidades del Portal de Denuncias Anticorrupción. | Memo DCI Nro 034/2024."Informe de publicaciones realizadas" https://drive.google.com/file/d/1bUy2tzEjxbWNUPVORdOkjRIRNXWStkYU/view?usp=drive_link | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
Planilla de asistencia de las 2 ediciones del Taller: https://drive.google.com/file/d/1n0_haTcQWoHMEKSwsTHCOtj159ucILqK/view?usp=drive_link | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscintamente dicha situación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscintamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscintamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscintamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## 7) THE INTEGRITY APP
INSTITUCIÓN - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Direccion Nacional de Propiedad Intelectual | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: The Integrity App - Versión Sector Público Paraguay | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Aplicacar de la herramienta digital THE INTEGRITY APP
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Aplicar de la herramienta digital THE INTEGRITY APP | Mejorar los niveles de conocimiento en temas de integridad | Diagnóstico aplicado a funcionarios de DINAPI | 80% de los funcionarios completa el diagnóstico | Reporte de la app | [12 empty] | Cumplido | El 83% de los funcionarios ha completado el cuestionario de la encuesta “The Integrity App”. Este porcentaje constituye un número de 112 funcionarios, incluidos directivos, funcionarios permanentes, contratados y pasantes. Se logró involucrar a la casi totalidad de la Institución con el resultado de un buen puntaje global, que alcanzó el 80.54% . Se realizaron además, actividades previas de difusión, socialización y promoción. y talleres de acompañamiento para registro y/o recuperación de registros de usuarios en la plataforma. | Reporte Integrity App https://drive.google.com/file/d/1liT-CjNV38V3IdJU6fhzfcuS02qWMlpj/view?usp=drive_link | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
Resolución DINAPI Nro 298/2024 "Por la cual, se declara la obligatoriedad de la Integrity App" https://drive.google.com/file/d/1nXI1YaRXc2TjXdNZ3m6rw7s3jltspeNq/view?usp=drive_link
Noticia DINAPI: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/noticias/detalle-noticia?idNoticia=426
Noticia DINAPI: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/noticias/detalle-noticia?idNoticia=434
Evidencias fotográficas de los talleres de trabajo https://drive.google.com/drive/folders/1EXHSu5G-ceXD7ATujBesyEk7-OBV3YOh?usp=sharing
|  | Capacitación conforme los resultados de la encuesta | 80% de los funcionarios diagnosticados realizan capacitación | Informe de la actividad | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscintamente dicha situación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscintamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscintamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscintamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## RESUMEN
Resumen de Actividades Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2024
COMPONENTES | Nº de Actividades Previstas su realización año 2024 | Nº de Actividades Previstas su realización Enero a Junio 2024 | Nº de Actividades Previstas su realización Julio a Diciembre 2024
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 24 | 12 | 12
2- Participación Ciudadana | 3 | 1 | 2
3- Rendición de Cuentas | 5 | 2 | 3
4- Integridad y Etica Pública | 8 | 2 | 6
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 6 | 5 | 1
6- Gestion de Denuncias e Investigación | 8 | 5 | 3
7- The Integrity App | 4 | 3 | 1
TOTAL DE ACTIVIDADES | 58 | 30 | 28
| 100% | 51.72% | 48.28%

## RESUMEN 1ER AVANCE
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2024
COMPONENTES | Nº de Actividades previstas para su realización Enero a Junio 2024 | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 12 | 12
2- Participación Ciudadana | 1 | 1
3- Rendición de Cuentas | 2 | 2
4- Integridad y Etica Pública | 2 | 2
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 5 | 2 |  | 3
6- Gestion de Denuncias e Investigación | 5 | 5
7- The Integrity App | 3 | 3
TOTAL DE ACTIVIDADES | 30 | 27 | 0 | 3
| 100% | 90% | 0% | 10%
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año.
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado y se planifica su ejecución para el siguiente semestre, año o no se prevé su realización.

## RESUMEN 2DO. AVANCE
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2024
COMPONENTES | Nº de Actividades Previstas su realización Julio a Diciembre 2024 | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública
2- Participación ciudadana
3- Rendición de Cuentas
4- Integridad y Etica Pública
5- Gestión de Riesgos de Corrupción
6- Gestion de Denuncias e Investigación
TOTAL DE ACTIVIDADES
|  | % | % | %
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año.
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado y se planifica su ejecución para el siguiente semestre, año o no se prevé su realización.